## 간트차트
🌿 AI Family Communication Platform — 프로젝트 간트차트 (1학기)
🏁 마일스톤 |  |  | 개인 아이디어 제안서 발표 | 팀 선정 | 팀 아이디어 제안서 발표 | [5 empty] | 기획서 발표 |  | 중간보고서 발표 | 최종보고서 발표
업무 내용 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주
날짜 (화요일) | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | 3/31 | 4/7 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9
📋 기획 & 분석
아이디어 기획 및 팀 구성 | bar: 1주 3/3 to 팀 선정 4주 3/24; 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14
요구사항 분석 및 기술 조사 | bar: 개인 아이디어 제안서 발표 3주 3/17 to 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14
🤖 AI / 데이터
데이터 수집 및 전처리 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 5주 3/31 to 팀 아이디어 제안서 발표 9주 4/28
AI 모델 설계 (KoBERT 구조) | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 5주 3/31 to 기획서 발표 11주 5/12
GPT API 연동 설계 및 프롬프트 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14 to 중간보고서 발표 13주 5/26
⚙️ 개발
백엔드 서버 구축 (Firebase) | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 5주 3/31 to 기획서 발표 11주 5/12
Flutter 앱 개발 착수 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14; 중간보고서 발표 13주 5/26 to 최종보고서 발표 14주 6/2
기능 통합 및 연동 (예정) | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14; 최종보고서 발표 14주 6/2
🎨 UI/UX 설계
페르소나 & IA 설계 | bar: 팀 선정 4주 3/24 to 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14
화면 구조 & Flow 설계 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 5주 3/31 to 팀 아이디어 제안서 발표 9주 4/28
Figma 프로토타입 제작 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14 to 중간보고서 발표 13주 5/26
✅ 보고 & 발표
개인 아이디어 제안서 발표 | bar: 개인 아이디어 제안서 발표 3주 3/17; 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14
팀 아이디어 제안서 발표 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 5주 3/31; 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14
기획서 발표 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14; 기획서 발표 11주 5/12
중간보고서 발표 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14; 중간보고서 발표 13주 5/26
최종보고서 발표 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14; 최종보고서 발표 14주 6/2
📍 현재 상태 (5/26 기준): Figma 거의 완성 ¦ Flutter 개발 착수 예정 ¦ KoBERT·GPT 설계 단계 ¦ 백엔드 Firebase 구조 설계 중
💡 LLM 활용: Cursor + Claude (코드 자동완성·문서 작성), GPT-4o & Claude API (감정 분석·공감 메시지 생성 — 연동 예정)
범례: | 1주 3/3: 기획/분석; 팀 선정 4주 3/24: AI/데이터; 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14: 개발; 팀 아이디어 제안서 발표 10주 5/5: UI/UX; 중간보고서 발표 13주 5/26: 보고/발표 | 마일스톤 ★